| TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số:..../KH-HĐKĐCL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Dong, ngày .... tháng 10 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019-2020

I. Mục đích tự đánh giá

1. Kiểm định chất lượng Giáo dục nhằm xác định trường Tiểu học đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận trường Tiểu học Ngô Quyền đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với trường Tiểu học Ngô Quyền.

II. Phạm vi, thời gian tự đánh giá

Nhà trường triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian bắt đầu từ 04/11/2019 đến hết tháng 01/2020.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT và các công văn số 5932/BGD ĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở Giáo dục phổ thông.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG:

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số…../QĐ - NQ ngày ... tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường TH Ngô Quyền, Hội đồng gồm có 13 thành viên.

2. Phân công thực hiện nhiệm vụ:

a) Nhóm thư ký:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mai Thị Thúy | Giáo viên | Nhóm trưởng |
| 2 | Nguyễn Thị Lý | Giáo viên + TKHĐ | Thành viên |
| 3 | Hà Thị Tươm | Văn thư | Thành viên |

- Nhiệm vụ:  kiểm tra  phần mềm, theo dõi hoạt động của các nhóm để báo cáo tiến độ làm việc cho chủ tịch hội đồng. Tập hợp hồ sơ, sắp xếp hồ sơ theo đúng quy định, xuất báo cáo khi công tác đánh giá chung toàn trường hoàn thành. Bàn giao hồ sơ cho phó chủ tịch hội đồng quản lý. Thông báo kết quả kiểm định chất lượng của trường trong năm học 2019-2020 trước hội đồng trường trong cuộc họp tháng 2.

b) Các nhóm công tác, cá nhân (Có thể bao gồm: các thành viên trong Hội đồng TĐG, cán bộ, giáo viên, nhân viên,...):

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường (10 tiêu chí) | Nguyễn Thị Hiền | K/trưởng Khối 5 | Nhóm trưởng, phụ trách đánh giá TC1. Phân công thành viên trong nhóm viết Phiếu đánh giá và thu thập minh chứng TC 1. phụ trách tổng hợp báo cáo đánh giá. |
|  | Vũ Thị Lan Lê Thị Len Hứa T. Ngọc Phượng Đào Thị Cúc Trần Thị Hồng Phạm T.Thùy Trang Lại Thị Thoản Phạm Thị Nga Lê Thị Huệ Nguyễn Thị Lan | Giáo viên | Tìm MC và viết Phiếu đánh giá TC 1. |
| Nhóm 2 Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (4 tiêu chí) | Nguyễn Thị Ánh Hồng | Phó Hiệu trưởng | Nhóm trưởng, phụ trách đánh giá TC2; Nt |
|  | Trần Thị Thu Thảo Nghiêm Thị Mến Hà Thị Văn | Giáo viên | Tìm MC và viết Phiếu đánh giá TC 2. |
| Nhóm 3 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (6 tiêu chí) | Trần Thị Huệ | Kế toán | Nhóm trưởng, p/trách đánh giá TC3; Nt |
|  | Nguyễn T.Hồng Tuyến Dương Thị Loan Nguyễn Thị Loan Vũ Thị Lý Nông Quốc Nam | TPT Đội T. viện Giáo viên Giáo viên Bảo vệ | Tìm MC và viết Phiếu đánh giá TC 3. |
| Nhóm 4 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (2 tiêu chí) | Nguyễn Thị Minh Hà | Chủ tịch công đoàn | Nhóm trưởng, phụ trách đánh giá TC4. Nt |
|  | Vũ Văn Tạo | K/trưởng Khối 2,3 | Tìm MC và viết Phiếu đánh giá TC 4. |
| Nhóm 5 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục (5 tiêu chí) | Hoàng Thị Tâm | K/trưởng Khối 4 | Nhóm trưởng, phụ trách đánh giá TC5. Nt |
|  | Ngô Thị Thủy Dương Thị Bạch Út Trương Thị Thoa Đặng Thị Hồng | K/trưởng Khối 1,2,3 Giáo viên | Tìm MC và viết Phiếu đánh giá TC 5 |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá (nếu có)

1. Thời gian:  ngày  … /11/2019

2. Thành phần: Toàn thể CBGVNV của trường

3. Nội dung, chương trình tập huấn: Phổ biến lại các quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BGD ĐT, Công văn 5932/BGD ĐT-QLCL. Hướng dẫn thao tác trên phần mềm kiểm định.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1 | …. |  |  |
|  | .... | …. |  |  |
| 2 | Tiêu chí 2.1 | …. |  |  |
|  | .... | …. |  |  |
| 3 | Tiêu chí 3.1 | …. |  |  |
|  | .... | …. |  |  |
| 4 | Tiêu chí 4.1 | …. |  |  |
|  | .... | …. |  |  |
| 5 | Tiêu chí 5.1 | …. |  |  |
|  | .... | …. |  |  |

2. Đối với các tiêu chí Mức 4 : Trường chưa thực hiện

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG (nếu có) : Không

VIII. Bảng danh mục mã MC:  Có bảng mã kèm theo

IX. Thời gian và nội dung hoạt động:

| Thời gian | Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG. 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; - Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG. 4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |
| Tuần 2 | 1. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan. 2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm MC cho từng tiêu chí. |
| Tuần 3 - 5 | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện: - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm MC cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2); - Phân loại và mã hoá các MC thu được. 2. Hội đồng TĐG thảo luận các MC cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã MC. 3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí. |
| Tuần 6 - 7 | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5). |
| Tuần 8 - 9 | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các MC thu được, những MC cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có); - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); - Thu thập, xử lý MC bổ sung (nếu có); - Dự thảo báo cáo TĐG. |
| Tuần 10 | Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại MC được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có); - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung; - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có). |
| Tuần 11 | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. 2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến. 3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có). 4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các MC và các tài liệu liên quan theo quy định. |
| Tuần 12 | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. |

X. Dự kiến các nguồn lực cần huy động:

| Tiêu chuẩn | Các hoạt động cần được huy động nguồn lực | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Bộ phận Văn phòng, BGH, các tổ chức đoàn thể cung cấp hồ sơ các tổ chức trong nhà trường và thu thập thông tin về các hoạt động của các tổ chức đó. - Nhóm 1 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công. |  |
| 2 | - Bộ phận Văn phòng, BGH cung cấp hồ sơ CB-GV-CNV, hồ sơ HS, … đối chiếu với hiệu quả công tác của CB-GV-CNV thông qua phiếu đánh giá công chức. - Nhóm 2 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công…. |  |
| 3 | - Nhân viên kế toán, thiết bị, thư viện, HT cung cấp hồ sơ và báo cáo số liệu có trong tiêu chuẩn 3. - Nhóm 3 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công. |  |
| 4 | - BGH, Kế toán cung cấp hồ sơ Ban đại diện cha mẹ HS, GVCN, hồ sơ chủ nhiệm, các văn bản tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền. - Nhóm 4 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công…. |  |
| 5 | - Văn thư, P. HT, TPT, y tế trường học cung cấp hồ sơ thực tế kết quả giáo dục hai mặt của HS, kết quả hoạt động xã hội, hoạt động GDNGLL. - Nhóm 5 thu thập, xây dựng các tiêu chí của tiêu chuẩn theo sự phân công. |  |

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các bộ phận liên quan tạo điều kiện cho các nhóm công tác thu thập thông tin minh chứng đầy đủ.

2. Nhóm trưởng triển khai, đôn đốc và kiểm tra các thành viên thực hiện, thu và chỉnh sửa Phiếu đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn và nộp về cho tổ Thư ký đúng thời gian. Đồng thời, truy cập phần mềm để đánh giá các tiêu chí và báo cáo tiêu chuẩn (Có hướng dẫn thực hiện kèm theo).

3. Tổ Thư ký tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo quy định.

4. Chủ tịch Hội đồng hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trình cấp trên về đánh giá ngoài để công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trên đây là kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020 của trường TH Ngô Quyền. Yêu cầu các thành viên thực hiện tốt kế hoạch này. Trong trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin trao đổi trực tiếp với BGH nhà trường.

| Nơi nhận: - PGD&ĐT (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - CBGVNV (để th/h); - Lưu HS. | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ